Equipo Data Mind

MVP para consultorio dental: WBS y cotización

## Datos del proveedor

Proveedor: Equipo Data Mind

Integrantes: Sanchez Alvarado Camiel Sinahi, Millan Maldonado Octavio, Lara Velazquez Diego de Jesus

# Sección 1. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

Una dentista registra sus citas de forma manual y no tiene publicidad ni medios para conseguir pacientes.

## 1. Gestión del proyecto (Semanas 1 a 8, 18 h)

- 1.1 Inicio del proyecto: acta de constitución y plan de trabajo (6 h)

- 1.2 Seguimiento y control semanal (reuniones, avances y riesgos) (8 h)

- 1.3 Cierre del proyecto y lecciones aprendidas (4 h)

## 2. Análisis y diseño (Semanas 1 a 2, 27 h)

- 2.1 Levantamiento de requerimientos con la dentista (6 h)

- 2.2 Definición del alcance del MVP e historias de usuario (5 h)

- 2.3 Diseño del modelo de datos (usuarios, pacientes, servicios y citas) (6 h)

- 2.4 Diseño de interfaz: maquetas de la landing page y del dashboard (10 h)

## 3. Configuración de Laravel, base de datos y seeders (Semanas 2 a 4, 22 h)

- 3.1 Instalación y configuración de Laravel y repositorio Git (4 h)

- 3.2 Creación de migraciones de la base de datos (6 h)

- 3.3 Definición de modelos y relaciones (4 h)

- 3.4 Seeders obligatorios: usuario dentista por defecto, servicios (limpieza, ortodoncia, blanqueamiento, entre otros), pacientes y citas de ejemplo (8 h)

## 4. Desarrollo backend (Semanas 4 a 5, 27 h)

- 4.1 Autenticación: login exclusivo de la dentista y protección de rutas (8 h)

- 4.2 CRUD de citas con su paciente y servicio: lógica, controladores y validaciones (12 h)

- 4.3 Reglas de la agenda (control de empalmes de horario y estados de la cita) (7 h)

## 5. Desarrollo frontend (Semanas 4 a 6, 34 h)

- 5.1 Landing page: presentación de la clínica, servicios y beneficios, con diseño responsivo (10 h)

- 5.2 Landing page: sección de contacto, llamadas a la acción (CTA) y SEO básico (4 h)

- 5.3 Pantalla de inicio de sesión (4 h)

- 5.4 Dashboard: estructura general y navegación (6 h)

- 5.5 Vistas de la agenda: listado, alta, edición y eliminación de citas, y consulta de pacientes (10 h)

## 6. Pruebas y control de calidad (Semanas 6 a 8, 20 h)

- 6.1 Pruebas funcionales (login, CRUD de citas y seeders) (9 h)

- 6.2 Pruebas de responsividad y corrección de errores (7 h)

- 6.3 Pruebas de aceptación con la dentista (4 h)

## 7. Entrega final (Semanas 7 a 8, 12 h)

- 7.1 Documentación y carpeta docs/ (WBS y cotización en Word) (8 h)

- 7.2 Instalación del MVP, capacitación y entrega formal (4 h)

Total estimado: 160 horas efectivas más 10 % de contingencia (16 h) = 176 horas. Las horas de cada paquete se estimaron con el método PERT: (Optimista + 4 × Probable + Pesimista) / 6.

# Sección 2. Fórmulas, Cálculos y Cotización Formal

## 2.1 Fórmulas utilizadas

- PERT = (O + 4M + P) / 6, donde O es optimista, M más probable y P pesimista.

- Horas PERT = suma de las 24 actividades (paquetes de trabajo) del WBS.

- Contingencia = horas PERT × 10 %.

- Horas totales = horas PERT + contingencia.

- Capacidad teórica = integrantes × horas semanales × semanas.

- Capacidad útil = capacidad teórica × factor de enfoque.

- Costo de mano de obra = horas totales × tarifa interna.

- Costos indirectos = costo de mano de obra × 8 %.

- Costo total = mano de obra + indirectos + tecnología.

- Precio con margen = costo total / (1 − margen).

## 2.2 Datos y cálculos

Datos del proyecto: 3 integrantes, 10 horas semanales por integrante, 8 semanas, factor de enfoque de 0.75, tarifa interna de $220.00 por hora efectiva, costos tecnológicos directos de $3,700.00 y margen deseado de 25 % sobre el precio.

- Horas PERT: suma de las 24 actividades = 160 h.

- Contingencia: 160 × 0.10 = 16 h.

- Horas totales: 160 + 16 = 176 h.

- Capacidad teórica: 3 × 10 × 8 = 240 h.

- Capacidad útil: 240 × 0.75 = 180 h. Como las horas totales (176 h) son menores que la capacidad útil, el proyecto es viable en 8 semanas, con una holgura de 4 h.

- Costo de mano de obra: 176 × $220.00 = $38,720.00.

- Costos indirectos: $38,720.00 × 0.08 = $3,097.60.

- Costos tecnológicos: $3,700.00.

- Costo total: $38,720.00 + $3,097.60 + $3,700.00 = $45,517.60.

- Precio de venta: $45,517.60 / (1 − 0.25) = $45,517.60 / 0.75 = $60,690.13.

- Verificación del margen: utilidad de $15,172.53 ($60,690.13 − $45,517.60), que equivale al 25 % del precio de venta.